## PROPUESTA
[7 empty] | CARGO | PRECIO MES | DIAS LAB | PRECIO DIA
MODULOS | DIAS | RECURSOS | PRECIO |  |  |  | PROGRAMADOR | 1200 | 24 | 50
| BACKEND/FRONTEND |  |  | UI/UX | TEAM SCRUM |  | TEAM SCRUM | 700 | 24 | 29.1667
INFRAESTRUCTURA | 5 | 1 | 250 |  |  |  | SOPORTE | 700 | 30 | 23.3333
creación de BBDD | 0.5 | 1 | 25 |  |  |  | UI/UX | 1920 | 24 | 80
servidores Web | 0.3 | 1 | 15 |  |  |  | Fecha estimada del proyecto: |  | 5.1667 | meses
servidores de contenido | 0.5 | 1 | 25
servidores de caché | 0.5 | 1 | 25 |  |  |  | Propuesta.
load balancer | 0.4 | 1 | 20 |  |  |  | MODULOS | 47363.3333
certificado SSL | 0.3 | 1 | 15 |  |  |  | 25% MARGEN DE UTILIDAD | 9472.6667
Configuracion de red | 1 | 1 | 50 |  |  |  | TOTAL | 56836
sistema de integracion continua y despliegue | 1 | 1 | 50
Servidor de correo | 0.5 | 1 | 25
HOME | 1 | 3 | 150 |  |  |  | Esta oferta económica incluye los primero 6 meses posteriores a la puesta en producción para la parte de soporte de tecnología. No incluye Impuestos
HOME | 1 | 1 | 50
BACKEND | 1 | 1 | 50
Splash screen | 1 | 1 | 50
LOGIN | 3 | 4 | 450
APP | 2 | 2 | 200
BACKEND | 3 | 1 | 150
WEB | 2 | 1 | 100
CREAR CUENTA | 3 | 4 | 600
APP | 3 | 2 | 300
BACKEND | 3 | 1 | 150
WEB | 3 | 1 | 150
VERIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍA POSTERIOR AL REGISTRO | 2 | 4 | 400
APP | 2 | 2 | 200
BACKEND | 2 | 1 | 100
WEB | 2 | 1 | 100
PERFIL | 10 | 4 | 2000
APP | 10 | 2 | 1000
BACKEND | 10 | 1 | 500
WEB | 10 | 1 | 500
CONTRATACIÓN ON DEMAND HOSPEDAJE | 30 | 4 | 6000
APP | 30 | 2 | 3000
BACKEND | 30 | 1 | 1500
WEB | 30 | 1 | 1500
CONTRATACIÓN PÚBLICA | 10 | 4 | 2000
APP | 10 | 2 | 1000
BACKEND | 10 | 1 | 500
WEB | 10 | 1 | 500
NEGOCIACIÓN DE HORARIOS POR RESERVAS | 30 | 4 | 7150
Previo a la reserva APP | 3 | 2 | 300
Durante la reserva APP | 30 | 2 | 3000
BACKEND durante la reserva | 30 | 1 | 1500
Posterior a la cita APP | 3 | 2 | 300
BACKEND posterior a la reserva | 5 | 1 | 250
previo a la cita WEB | 3 | 1 | 150
durante la cita WEB | 30 | 1 | 1500
posterior a la cita WEB | 3 | 1 | 150
PANEL DE SOLICITUD CITAS ENVIADAS/RECIBIDAS | 5 | 4 | 850
APP | 5 | 2 | 500
BACKEND | 2 | 1 | 100
WEB | 5 | 1 | 250
BUSQUEDA DE CONTENIDO TURISTICO | 3 | 4 | 600
APP | 3 | 2 | 300
BACKEND | 3 | 1 | 150
WEB | 3 | 1 | 150
DASHBOARD DE CONTENIDO TURISTICO | 5 | 4 | 1000
APP | 5 | 2 | 500
BACKEND | 5 | 1 | 250
WEB | 5 | 1 | 250
DASHBOARD DE CONTENIDO RESERVADO | 5 | 4 | 1000
APP | 5 | 2 | 500
BACKEND | 5 | 1 | 250
WEB | 5 | 1 | 250
BUSQUEDA DE OFERTA TURISTICAS | 5 | 4 | 1000
APP | 5 | 2 | 500
BACKEND | 5 | 1 | 250
WEB | 5 | 1 | 250
AYUDA Y SOPORTE | 10 | 4 | 2000
APP | 10 | 2 | 1000
BACKEND | 10 | 1 | 500
WEB | 10 | 1 | 500
SECCIÓN USUARIO/PROVEEDOR | 5 | 4 | 1000
APP | 5 | 2 | 500
BACKEND | 5 | 1 | 250
WEB | 5 | 1 | 250 |  |  | APP | 16150
SITIO ADMINISTRATIVO | 30 | 4 | 6000 |  |  | BACKEND | 7950
APP | 30 | 2 | 3000 |  |  | WEB | 8100
BACKEND | 30 | 1 | 1500 |  |  |  | 32450
WEB | 30 | 1 | 1500
TOTAL | 124 | 4 | 32450 | 7680 | 7233.3333